## Sheet1
Task | Required Time (HRs) | Start Date | End Date
Project Setup | 5 | 2025-06-16 | 2025-06-16
Home Page | 30 | 2025-06-16 | 2025-06-20
aboutus | 12 | 2025-06-20 | 2025-06-23
gallery | 12 | 2025-06-24 | 2025-06-25
projects | 12 | 2025-06-25 | 2025-06-27
contactus | 8 | 2025-06-30 | 2025-06-30
Mobile Responsiveness | 22 | 2025-07-01 | 2025-07-03
Form and Mail setup | 2 | 2025-07-03 | 2025-07-03
On-Page SEO & Page Speed | 5 | 2025-07-04 | 2025-07-04
Hosting & Migration | 4 | 2025-07-07 | 2025-07-07
Final Testing & Analytics | 8 | 2025-07-08 | 2025-07-10